# 玉兔巡游 · 中秋寻宝游园会

校内中秋夜活动执行方案　|　学生会社团部

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动时间 | 9 月 26 日（周六） 18:30 - 20:30 ，共 2 小时 | 活动场地 | 校内中央广场（半户外） |
| 活动规模 | 约 200 人，以大一新生为主 | 预算总额 | 3000 元（本方案合计 2990 元，余 10 元作机动） |
| 人员配置 | 筹备组 12 人 + 学生志愿者 19 人 | 活动定位 | 六个摊位打卡集章，逛完一圈兑走一整袋中秋礼物，人再多也不会挤在一个点上 |

最先要盯的风险：活动日在中秋假期里，大一新生很可能返家，"到场人数不够"比下雨更值得防。本方案的抽奖配比、摊位数量和兑奖规则，都按"可能只来 100 人"也照样能跑的方式设计。

## 一、活动目标

| 序号 | 目标（只定三条，能做到才算数） | 怎么验证 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 让每位到场新生至少认识 3 个新同学 | 集章卡背面要填 3 位同伴名字，凭 " 三人合影 " 可多盖 1 章 —— 用机制逼出来，不靠自愿。 |
| 2 | 集满 4 章的人数 ≥ 140 人 （到场人数的 70% ） | 20:00 兑奖台实时点人数并报总指挥；低于 100 人立刻启动 " 全员加时盖章 " 。 |
| 3 | 零安全事故、零投诉，产出 ≥ 30 张 可用官微配图 | 200 人聚在广场，安全与扰民是底线；宣传组全程跟拍，当晚 22:00 前出九宫格。 |

## 二、总体时间安排

### （一）布场阶段 14:00 - 17:30（不占活动时长）

| 时间 | 时长 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 15:30 | 90 分钟 | 物料到场清点、集章卡与谜签分装、月饼材料到位冷藏 | 物料总管 P4 |
| 15:30 - 17:00 | 90 分钟 | 搭 2 顶遮雨棚、拉灯串、挂灯谜墙、立月宫背景板、贴地标 | 场景 P6 + 志愿者 6 人 |
| 17:00 - 17:20 | 20 分钟 | 音响试音、无线麦双麦测试、歌单完整过一遍 | 音控 P3 |
| 17:20 - 17:40 | 20 分钟 | 六个摊位各实做 1 次试跑，确认人流动线不打架 | 摊位组长 P7 |
| 17:40 - 18:00 | 20 分钟 | 全员碰头会：分配对讲机、当众念雨天口令、念应急处置简表、发放志愿者站位图 | 总指挥 P1 |

### （二）开场阶段 18:30 - 19:05　把人聚起来，先破冰再放手

| 时间 | 时长 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18:00 - 18:30 | 30 分钟 | 入场暖场：放歌、发集章卡与笔、引导站位。入口设 2 条通道分流 | 秩序 P11 |
| 18:30 - 18:40 | 10 分钟 | 玉兔人偶开场舞（志愿者扮演）＋主持人开场，讲清 3 条规则：六摊集章、满 4 章兑奖、 20:00 舞台抽奖 | 主持 P2 |
| 18:40 - 18:50 | 10 分钟 | 破冰：全体围成两圈做 " 月字接龙 " ，接不上的人自报名字和学院，现场随机组成 3 人小队 | 主持 P2 |
| 18:50 - 19:05 | 15 分钟 | 宣布寻宝开始并放行；两只 " 玉兔 " 带队巡游一圈，把人群带到最远的 6 号摊，顺势把六摊人流铺开 | 摊位组长 P7 |

### （三）中段阶段 19:05 - 20:05　六摊自由打卡，舞台穿插打波峰

| 时间 | 时长 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19:05 - 20:00 | 55 分钟 | 六摊自由打卡。每摊配 1 名 " 气氛位 " 志愿者主动拉人，不等客上门 | 各摊主 |
| 19:00 （锚点一） | — | 口播 "20:00 舞台抽大奖 " ，给全场一个留到最后的理由 | 主持 P2 |
| 19:20 （锚点二） | 5 分钟 | 音乐社快闪合唱（已签简易确认书：节目名 / 时长 / 人数 / 联系人 / 署名 / 报销），把人拉到台前形成围观 | 音控 P3 + 音乐社 |
| 19:40 （锚点三） | — | 第二轮抽奖预告，公布已集满 4 章的 " 玉兔榜 " 并念名字上台合影 | 主持 P2 |
| 20:00 | — | 关闭集章（此后不再盖章），引导人流汇向兑奖台 | 摊位组长 P7 |

### （四）收尾阶段 20:05 - 20:30　兑奖、点亮、合影、清场

| 时间 | 时长 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20:05 - 20:15 | 10 分钟 | 凭 4 章兑换奖礼包（ 3 条通道并行），同时舞台开抽 10 个大奖 | 兑奖 P9 / 主持 P2 |
| 20:15 - 20:25 | 10 分钟 | 集体点亮：全场开手机灯，合唱《但愿人长久》一段，玉兔人偶领唱 | 主持 P2 |
| 20:25 - 20:30 | 5 分钟 | 大合影（玉兔站在两顶遮雨棚正中，背景板入镜），按散场指引牌指引方向离场 | 宣传 P10 |
| 20:30 - 21:15 | 45 分钟 | 撤场：灯串断电、物料归箱、垃圾清运、地标撕净、清点回收兔耳发箍与印章 | 全员 / 后勤 P12 点交 |

## 三、六个互动摊位

每摊玩法控制在 50 字以内，含所需物资；承载量已按 200 人规模核算。

| 摊位 | 玩法（含所需物资） | 印章 | 承载量 | 排队设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 投壶问月 | 3 支竹箭投进仿古壶，中 1 支即盖章。物资：投壶 2 套、箭 30 支、地贴标线。 | 1 枚 | 约 3 人 / 分（ 2 条道并行） | 双道同时开；未中者当场补 1 次机会，不让人空手走。 |
| 2. 月字飞花令 | 抽一张题卡，说出一句带 " 月 " 的诗句、歌词或成语。物资：题卡 120 张、抽题箱、备用题库表。 | 1 枚 | 约 5 人 / 分 | 3 人一组同时抽题，答不出可求助同伴，顺便破冰。 |
| 3. 玉兔套圈 | 5 个圈套中地上 " 玉兔瓶 "1 个即盖章。物资：藤圈 20 个、贴兔耳的矿泉水瓶 15 个。 | 1 枚 | 约 4 人 / 分 | 套中当场领小奖；未中者发贴纸安抚，防止二次排队。 |
| 4. 月光灯谜墙 | 灯串下摘一张谜签，猜中即盖章。物资：谜签 200 张、细绳、木夹、暖光灯串 20 米。 | 1 枚 | 约 6 人 / 分 | 摘签即离开，可多人同时进行，是最快的分流摊。 |
| 5. 手作月饼 （食品安全重点摊） | 戴手套压 1 个冰皮月饼，装袋带走。物资：冰皮粉、馅料、熟粉、模具 8 个、手套、湿巾。原料由学校食堂供货并出具进货证明；现场由 1 名食堂师傅持健康证或培训证监督操作。 | 1 枚 | 约 2.5 人 / 分（ 4 个工位） | 限量 200 份并发号码牌；满号后改发成品月饼，不劝退排队的人。报名表加过敏史勾选（坚果 / 海鲜 / 清真），过敏者改发无坚果备选馅月饼或贴纸纪念品。剩余 22 份由志愿者打包标注 " 非卖品 " 分食。 |
| 6. 月下合影墙 | 与玉兔人偶合影并发班群即盖章。物资：月宫背景布、兔耳发箍 20 个、补光灯、立牌。 | 1 枚 | 约 8 人 / 分 | 设 " 三人合影 " 专用位，拍完就走，同时兑现目标 1 。 |

六摊合计承载约 28 人/分，60 分钟理论可消化 1700 人次，够 200 人各逛 8 遍——所以真正会排队的只有月饼摊，务必把号码牌和限量规则说在最前面。集章卡采用 4 格设计，第 4 格印"✓ 即兑"红色水印，新生一看就知道"盖到第 4 格就能兑奖"，不会误以为必须集满 6 章。

## 四、预算明细表

合计 2990 元，结余 10 元作机动金。

| 类别 | 项目 | 规格 / 明细 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奖品 | 集章兑奖礼包 | 定制月光小夜灯 + 兔子钥匙扣组合装 | 150 份 | 3.00 | 450 |
| 奖品 | 摊位即时小奖 | 棒棒糖、兔子贴纸、发光手环混装 | 1 批 | — | 120 |
| 手作 | 冰皮月饼材料 | 预拌粉、豆沙 / 莲蓉馅、熟粉、一次性手套、湿巾、包装袋（含 10% 富余） | 220 人份 | 2.20 | 484 |
| 物料 | 集章卡（ 4 格版） | 300g 卡纸双面印刷，正面 4 格印章位、第 4 格印 "✓ 即兑 " 红色水印；背面填三位同伴名字 | 250 张 | 0.60 | 150 |
| 物料 | 印章 + 印台 | 4 款定制图案印章 + 3 个补充印台 | 4 套 | 15.00 | 60 |
| 物料 | 灯谜签 / 答题卡 | 谜签 200 张、题卡 120 张、木夹、细绳 | 1 批 | — | 90 |
| 物料 | 投壶 + 套圈 | 仿古壶 2 套、竹箭 30 支、藤圈 20 个（可向国学社借用则此笔省下） | 1 批 | — | 100 |
| 场景 | 月宫背景布 | 3m×2.5m 喷绘 + 折叠支架，可复用至下次活动 | 1 套 | 200.00 | 200 |
| 场景 | 兔耳发箍 | 合影用，活动后回收归社团库房 | 20 个 | 6.00 | 120 |
| 场景 | 玉兔人偶服 | 租 1 套 + 学生会旧物料自制 1 套（两只玉兔同时巡场） | 2 套 | 60.00 | 120 |
| 氛围 | 灯串 / 露营灯 | 暖黄灯串 40 米、充电式露营灯 6 盏（兼作应急照明） | 1 批 | — | 180 |
| 设备 | 音响 + 无线麦 | 向校内音乐社 / 学院借用，支付损耗维护费；含双麦 | 1 套 | 250.00 | 250 |
| 设备 | 遮雨棚 | 向后勤借用，预留损耗押金；必须罩住音控台与兑奖台 | 2 顶 | 50.00 | 100 |
| 应急 | 一次性雨衣 | 加厚款，仅发放给排队区与工作人员 | 80 件 | 1.20 | 96 |
| 应急 | 防潮地垫 / 收纳箱 / 垃圾袋 | 垫在月饼工位与音控台下，收场统一装袋 | 1 批 | — | 120 |
| 安全 | 食堂师傅健康监督 | 1 名食堂师傅持健康证或培训证现场监督 1 小时，补贴 + 进货证明出具 | 1 人 | 50.00 | 50 |
| 后勤 | 志愿者餐补 | 面包 + 矿泉水（ 17:00 前提前补给，避免饿着上岗） | 12 人 | 10.00 | 120 |
| 备用 | 机动备用金 | 现场补采：临时加印、设备押金、破损赔付 | — | — | 100 |
| 合计 |  |  |  |  | 2990 |
| 剩余（机动金，未动用则退回） |  |  |  |  | 10 |

三条压价路径：① 投壶、藤圈、人偶服、音响全部先问校内社团和学院借用，能省 300 - 450 元；② 礼包若降到 2.5 元/份，可再省 75 元，但满意度会直接掉档——不建议为省钱牺牲兑奖礼包，那是新生唯一带得走的实物；③ 食堂师傅 50 元为合作折让价，可由学生会与食堂谈"以活动宣传换免费监督"，若谈成此笔省下。

## 五、物料清单

含数量与负责人，按到位时间倒排。负责人编号对应第九节分工表。

| 序号 | 类别 | 物料 | 数量 | 存放 / 使用位置 | 负责人 | 到位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凭证 | 集章卡（ 4 格版） + 中性笔 | 250 张 + 10 支 | 入口发卡台（ 2 条通道各 125 张）；第 4 格印 "✓ 即兑 " 红色水印 | 兑奖 P9 | 前一天 |
| 2 | 凭证 | 定制印章 + 印台 | 4 枚 + 3 个 | 对应六摊（ 4 枚图案分别由 1-4 号摊主章， 5 6 摊用同款），各 1 备用印台在总控台 | 物料 P4 | 前一天 |
| 3 | 凭证 | 音乐社简易确认书 + 食堂师傅健康证 / 培训证复印件 | 各 1 份 | 总控台备查；电子档同步存 P1 书包 | 主持 P2 / 手作 P8 | 前 3 天 |
| 4 | 凭证 | 场地报备表 + 应急预案 + 保卫处 / 后勤签字回执 | 各 1 份 | 总控台；电子档存 P1 书包 | 总指挥 P1 | 前 5 天 |
| 5 | 奖品 | 兑奖礼包（小夜灯 + 钥匙扣） | 150 份 | 兑奖台，分 3 箱码放 | 兑奖 P9 | 前一天 |
| 6 | 奖品 | 即时小奖（糖 / 贴纸 / 手环） | 约 400 件 | 投壶、套圈、飞花令三摊各一份 | 物料 P5 | 当天 15:00 |
| 7 | 道具 | 投壶 2 套、竹箭 30 支 | 2 套 + 30 支 | 1 号摊，地面贴投掷线 | 物料 P5 | 当天 15:30 |
| 8 | 道具 | 藤圈 20 个、玉兔瓶 15 个 | 20 个 + 15 个 | 3 号摊，瓶内灌半瓶水防风倒 | 物料 P5 | 当天 16:00 |
| 9 | 道具 | 灯谜签 200 张、题卡 120 张、木夹、细绳 | 200 / 120 / 各 1 批 | 4 号摊灯串墙、 2 号摊抽题箱 | 物料 P5 | 当天 15:30 |
| 10 | 手作 | 冰皮粉、馅料、熟粉（从食堂采购，附进货标签与保质期证明） | 220 人份 | 5 号摊保温箱，避免阳光直晒 | 手作 P8 | 当天 16:00 |
| 11 | 手作 | 月饼模具 + 一次性手套 + 湿巾 | 8 个 + 300 副 + 6 包 | 5 号摊 4 个工位，每工位 2 个模具 | 手作 P8 | 当天 16:00 |
| 12 | 场景 | 月宫背景布 + 支架 | 1 套 | 6 号摊，正对主灯位 | 场景 P6 | 当天 15:00 |
| 13 | 场景 | 兔耳发箍（活动后回收） | 20 个 | 6 号摊发放，散场统一收回 | 场景 P6 | 当天 15:00 |
| 14 | 场景 | 玉兔人偶服 | 2 套 | 化妆区（广场东侧树下），专人协助穿脱 | 场景 P6 | 当天 16:30 |
| 15 | 氛围 | 暖黄灯串 40 米 + 露营灯 6 盏 | 40 米 + 6 盏 | 灯串绕 4 号摊与背景板；露营灯分置兑奖台、音控台、医务点 | 场景 P6 | 当天 15:30 |
| 16 | 设备 | 音响 + 双无线麦 + 备份蓝牙音箱 | 1 套 | 音控台（遮雨棚下），备用箱放在同一处 | 音控 P3 | 当天 17:00 |
| 17 | 设备 | 遮雨棚 | 2 顶 | 1 顶罩音控台、 1 顶罩兑奖台（雨中兼作避雨点） | 场景 P6 | 当天 15:00 |
| 18 | 应急 | 一次性雨衣 | 80 件 | 秩序组随身 40 件，总控台 40 件 | 秩序 P11 | 当天 15:00 |
| 19 | 应急 | 防潮地垫、收纳箱、垃圾袋 | 1 批 | 月饼工位与音控台下；收纳箱 6 个用于散场归物 | 后勤 P12 | 当天 15:00 |
| 20 | 应急 | 散场指引牌（ A4 手写） | 5 块 | 总控台到出口每 5 米一块，标 " 宿舍区方向 ←" + 最近路灯位置 | 秩序 P11 | 当天 18:00 前 |
| 21 | 应急 | 现场应急处置简表（打印） | 3 份 | 总控台 / 兑奖台 / 入口各 1 份 | 秩序 P11 | 前一天 |
| 22 | 通讯 | 对讲机 + 备用充电宝 | 6 台 + 3 个 | P1 、 P2 、 P3 、 P7 、 P9 、 P11 各 1 台；充电宝给音箱与补光灯 | 后勤 P12 | 当天 16:00 |
| 23 | 后勤 | 志愿者餐补（面包 + 水） | 12 份 + 2 箱水 | 总控台， 17:00 前吃完 | 后勤 P12 | 当天 16:30 |
| 24 | 医药 | 简易医药包（创可贴、碘伏、清凉油） | 1 个 | 总控台固定位置，全场人人知道在哪 | 秩序 P11 | 当天 15:00 |

## 六、风险预案

五种情况，写清谁在什么时候拍板。

| 风险类型 | 触发判断 | 应对动作 | 决策人 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、下雨 分三级响应 | 小雨：降水 < 5mm/h ，风力 ≤ 3 级 | 照常办。立刻给音控台和兑奖台罩遮雨棚； 4 号灯谜墙往连廊下平移 3 米；雨衣优先发给排队区；地面湿滑处铺防潮地垫并摆警示牌。 | P1 现场 | 即时 |
| 一、下雨 分三级响应 | 中雨以上 / 雷电 / 风力 > 5 级 | 启动 B 方案：全部撤到第二食堂二楼连廊或大学生活动中心一层。摊位从 6 个砍到 4 个（灯谜墙、飞花令、月饼、合影墙），时间流程不动。 18:00 前一次性通知到班群，路口派 4 名志愿者举牌引导。撤掉背景布、气球等迎风物。 | P1 拍板 / P11 执行 | 活动前 3 小时 |
| 一、下雨 分三级响应 | 活动进行中突降 | 主持人用固定口令： " 雨来了，大家跟玉兔走连廊！ " 全场 5 分钟内转移，音箱盖防水布后搬运。若 20 分钟仍不停，直接提前进入兑奖 + 合唱收尾， 20:20 结束。 | P1 口令 / P2 控场 | 即时 |
| 二、设备故障 | 音响 / 无线麦无声 | 30 秒切换：音控 P3 举红色指示牌报 " 设备挂 " ，主持 P2 立刻带全场做 " 月字接龙 " 拖 3 分钟；同时启用备份蓝牙音箱 + 手持喇叭。备用麦和电池必须放在音控台同一个箱子里，不要分散。 | P3 → P2 | 30 秒内切换 |
| 二、设备故障 | 全场断电 / 灯串不亮 | 启动 6 盏提前充满电的露营灯，保证兑奖台、音控台、月饼工位三处照明；灯谜墙改用手电筒逐张照读，或直接把谜签拿到兑奖台口播猜谜。断电时优先保证通道照明，防止踩踏。 | P3 + P6 | 即时 |
| 三、报名不足 假期新生返家，第一风险 | 活动前 2 天报名 < 120 人 | ① 宣传从 " 班群转发 " 升级为任务制：每班 3 个名额交班委，班长带头报名； ② 开放现场扫码报名，来了就能领卡参与； ③ 联系汉服社、音乐社各出一个快闪节目引流； ④ 志愿者从 19 人压到 14 人，其余转为现场机动宣传。 | P1 + 宣传 P10 | 活动前 2 天 |
| 三、报名不足 | 当天实到 < 100 人 | 不用改流程 —— 六摊承载是按 200 人设计的，人少只是排队变短。要做的是三件事：把六摊合并为 4 摊省人力；抽奖奖品按实际人数重配，中奖率不低于 15% ；剩余礼包留作下次活动库存，不现场贱发。 | P1 | 18:30 前 |
| 四、音乐社缺席 已签确认书 | 音乐社 19:20 前 30 分钟仍未到位 | P2 立即启动替换节目：把话筒交给观众做 " 不插电月字接龙 " 或 " 全场猜歌名 " ，把 5 分钟的快闪改成全员互动 5 分钟。同步在主持人话筒里说 " 音乐社今晚有临时任务，我们把舞台交给大家 " ，避免冷场。音乐社若临时取消属违约，事后追责。 | P2 + P1 | 19:20 前 |
| 五、食品安全 | 新生反馈月饼有异味 / 食用后不适 | P8 立即停发剩余月饼，已发未食的统一回收登记； P1 现场广播邀请有不适反应的同学到医务点；同步联系食堂师傅核实进货来源。若多人出现症状，立即报 120 并上报学院。 | P8 + P1 | 即时 |
| 五、冷场 | 各摊无人排队 / 人群散在广场边玩手机 | ① 每摊 " 气氛位 " 志愿者主动上前拉人，重点盯站在外围不敢过来的新生； ② 已集满 4 章的前 10 人当场发 " 玉兔勋章 " 、上台念名字合影，制造围观； ③ 主持人备 20 条兜底互动话术（月字接龙、猜歌名、方言拜月），随时能顶上 5 分钟。 | P7 + P2 | 即时 |
| 五、冷场 | 19:15 后人气仍不聚 | 直接启动 " 全场月字接龙 " ：主持人把麦克风交到人群里，一个人接一句往外传，志愿者把人往台前拢，用集体动作把注意力收回来。同时让两只玉兔分头巡场，往人少的方向走。 | P2 | 19:15 |

### 天气决策口径（只认这两次）

活动前 24 小时（9 月 25 日 18:30）：查当日预报，降水概率 > 60% 即通知全员按 B 方案准备，志愿者站位图换成室内版。

活动前 3 小时（9 月 26 日 15:30）：最终拍板，P1 一句话定，此后不再反复。全场统一由班群 + 公众号一次性通知，禁止私下口头传。

## 七、现场应急处置简表

贴在总控台 / 兑奖台 / 入口各 1 份，17:40 碰头会逐条念一遍。每一行的"5 分钟内动作"是底线，做到再补报。

| 情形 | 5 分钟内必做的动作 | 第一决策人 | 通报 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 身体不适 头晕 / 呕吐 / 过敏 | P11 引导到最近的医务点；严重时 P1 拨打 120 ；指派 1 名志愿者陪同并保留呕吐物待查；不得让新生自行回宿舍。 | P11 | P1 + 辅导员 |
| 2. 跌倒 / 外伤 | P11 上前止血包扎并撤离周围人群；不能移动者原地等待医务点；同步 P1 评估是否叫救护车。 | P11 | P1 |
| 3. 口角 / 冲突 | P11 隔离双方、引导到总控台后方安静区域；其他志愿者把围观拉开 3 米；冲突者先离场冷静，事后由 P1 与辅导员联系。 | P11 | P1 + 辅导员 |
| 4. 外带酒精 / 赌博类物品 | P11 立即没收并登记班级姓名；不现场扩散；事后由 P1 与学院学工沟通处理。 | P11 | P1 + 学院 |
| 5. 走失新生 | 入口 V13-V14 每 10 分钟广播寻找 1 次；兑奖台 P9 同步询问新生同伴；总控 P1 汇总各摊位反馈；超过 20 分钟未找到报 P1 ，启动联系辅导员。 | P11 | P1 + 辅导员 |
| 6. 突发降雨 | 按 " 风险预案 / 一、下雨 " 第一级执行：音控台照兑奖台罩棚、雨衣发放、人流引导到连廊；主持人用固定口令 " 雨来了，大家跟玉兔走连廊 " 。 | P1 | P2 现场广播 |
| 7. 集章卡丢失 / 扯皮 | P9 调总控台监控或对问在场见证人；原则上补发空白卡让对方重新盖章， 不赖不发 ；如查实为恶意重复领奖，登记后由 P1 处理。 | P9 | P1 |
| 8. 全场断电 | P3 + P6 立即启用 6 盏露营灯，保证兑奖台、音控台、月饼工位三处照明； P11 维持通道秩序防止踩踏；兑奖暂停 5 分钟。 | P3 | P1 现场广播 |

## 八、报备与审批清单

所有对外文书在 17:40 碰头会前必须归档：电子档存 P1 书包，纸质档贴总控台备查。报备材料必须 前 5 天送达保卫处与后勤签字盖章。

| 材料 | 提交时间 | 接收方 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地使用报备表 | 9 月 21 日 | 保卫处 + 后勤处 | P1 | 前 5 天 |
| 含人数 / 地点 / 时间 / 安保 / 联络员 / 负责人电话 |  |  |  |  |
| 活动应急预案 | 9 月 21 日 | 保卫处 + 后勤处 | P1 | 前 5 天 |
| 本方案第七节完整版，外加现场第一责任人信息 |  |  |  |  |
| 音乐社简易确认书 | 9 月 23 日 | 音乐社社长 | P2 | 前 3 天 |
| 含节目名 / 时长 / 人数 / 联系人 / 署名 / 报销条款 |  |  |  |  |
| 食堂师傅健康证 / 培训证复印件 | 9 月 24 日 | 食堂办公室 | P8 | 前 2 天 |
| 同步签订 " 现场监督 1 小时 " 口头协议 |  |  |  |  |
| 场地恢复承诺书 / 押金 | 9 月 25 日 | 后勤处 | P1 | 前 1 天 |
| 活动结束 21:15 前完成撤场；押金 100 元由机动金垫付 |  |  |  |  |

## 九、当天人员分工表

筹备组 12 人 + 志愿者 19 人，全员 16:00 集合布场。

| 编号 | 岗位 | 人数 | 在场时间 | 核心职责 | 联络方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 总指挥 | 1 | 14:00 - 21:15 | 全场统筹；雨情与 B 方案唯一决策人；报备材料归档与对接保卫处；食品安全第一责任人 | 对讲机 1 频道 |
| P2 | 副总指挥兼主持 | 1 | 16:00 - 20:35 | 台上控场、口播三个时间锚点、抽奖与玉兔榜念名；音乐社协调与缺席兜底；冷场时启动兜底话术 | 无线麦 + 对讲 2 |
| P3 | 音控 | 1 | 17:00 - 20:35 | 音响、双麦、歌单；负责 30 秒设备切换；保管备用音箱与电池 | 对讲机 1 频道 |
| P4 | 物料总管 | 1 | 14:00 - 21:15 | 所有物料清点、发放、回收；散场点交，缺口当场记录 | 对讲机 3 频道 |
| P5 | 物料助理 | 1 | 15:00 - 21:00 | 道具摊物料补充（箭、圈、谜签）；三摊小奖分发 | 对讲机 3 频道 |
| P6 | 场景搭建 | 1 | 15:00 - 21:15 | 遮雨棚、灯串、背景板、玉兔人偶协助穿脱；断电时启用露营灯 | 对讲机 3 频道 |
| P7 | 摊位组长 | 1 | 15:00 - 20:35 | 六摊总协调；带玉兔巡游铺人流；巡查排队与气氛位执行情况 | 对讲机 1 频道 |
| P8 | 手作摊主 兼食品安全员 | 1 | 16:00 - 20:35 | 月饼工位管理；号码牌与限量 200 份执行；现场食品安全（含过敏史核对）；与食堂师傅共同操作监督 | 对讲机 3 频道 |
| P9 | 兑奖 / 集章核验 | 1 | 16:00 - 20:35 | 入口发卡台 + 收尾兑奖台；实时统计集满 4 章人数并上报 P1 ；集章卡纠纷第一处理人 | 对讲机 2 频道 |
| P10 | 宣传摄影 | 1 | 17:30 - 20:45 | 全程拍照 + 短视频；负责大合影；当晚 22:00 前出九宫格 | 对讲机 2 频道 |
| P11 | 秩序安全 | 1 | 16:00 - 21:15 | 人流分流、排队秩序、湿滑警示；医务对接；雨衣现场发放； 应急处置简表第一执行人 | 对讲机 1 频道 |
| P12 | 机动 / 后勤 | 1 | 15:00 - 21:15 | 志愿者餐补、垃圾清运、临时跑腿补采、散场收纳归位 | 对讲机 2 频道 |
| V1 - V2 | 1 号摊 · 投壶问月 | 2 | 17:30 - 20:35 | 1 人主持投壶 + 1 人气位拉人；箭的回收与摆放 | 志愿者群 |
| V3 - V4 | 2 号摊 · 月字飞花令 | 2 | 17:30 - 20:35 | 抽题、判定、盖章；答不出时引导同伴求助 | 志愿者群 |
| V5 - V6 | 3 号摊 · 玉兔套圈 | 2 | 17:30 - 20:35 | 发圈、捡圈、当场发小奖；防止二次排队 | 志愿者群 |
| V7 - V8 | 4 号摊 · 月光灯谜墙 | 2 | 17:30 - 20:35 | 判定谜底、补挂谜签、维持摘签秩序（ B 方案下可加 1 人） | 志愿者群 |
| V9 - V10 | 5 号摊 · 手作月饼 | 2 | 17:30 - 20:35 | 发号码牌、指导压模、补充手套与湿巾；过敏史核对由 P8 把关 | 志愿者群 |
| V11 - V12 | 6 号摊 · 月下合影墙 | 2 | 17:30 - 20:35 | 帮拍合影、检查是否发班群、发放并回收兔耳发箍 | 志愿者群 |
| V13 - V14 | 入口引导 / 发卡 | 2 | 17:45 - 20:00 | 两条通道分流、发集章卡与笔、讲解规则（兼现场报名码）；走失新生广播 | 志愿者群 |
| V15 - V16 | 兑奖台 | 2 | 19:45 - 20:35 | 3 条通道核验与发奖；负责礼包不超发、不欠发 | 志愿者群 |
| V17 - V18 | 玉兔人偶 | 2 | 18:20 - 20:30 | 开场舞、带队巡游、合影墙驻场；每 20 分钟换人防中暑 | 志愿者群 |
| V19 | 机动志愿者 | 1 | 17:30 - 20:45 | 哪摊排队最长就往哪补；协助 P12 跑腿 | 志愿者群 |

## 十、当天必查四件事

| 事项 | 要求 |
| --- | --- |
| 17:40 碰头会一定要开 | 把雨天口令、 B 方案场地、对讲频道、应急处置简表当众念一遍。别以为发了微信群大家就记住了。 |
| 确认军训与晚点名时间 | 若新生当晚有连队活动或辅导员点名，开场时间必须提前沟通，否则 19:00 会出现集体离场。 |
| 音量与散场控制 | 广场紧邻宿舍， 21:00 前必须停音乐；撤场垃圾全部清走，第二天被后勤通报就得不偿失。 |
| 散场指引牌上墙 | 18:00 前把 5 块 A4 手写指引牌贴好 —— 总控台到出口每 5 米一块，标 " 宿舍区方向 ←" 和最近路灯位置，新生走错路时可即时对照。 |

## 十一、执行提示

本方案按 200 人、3000 元预算、2 小时时长编制，预算合计 2990 元，结余 10 元作机动金。

所有"可借用"项目（音响、投壶、藤圈、人偶服、遮雨棚）请在 三日内落实；借用失败则从机动金与奖品档位中调整。

集章卡、谜签、题卡等印刷品建议一次性多印 10% 备用，临时加印既贵又赶不及。

活动全程不收集任何反馈问卷或调研，仅在报名表加过敏史勾选（坚果 / 海鲜 / 清真）。

集章卡改为 4 格设计，第 4 格印"✓ 即兑"红色水印——避免新生误以为必须集满 6 章。

音乐社 5 分钟节目已通过简易确认书锁定：前 3 天报送，缺席即启用不插电互动话术兜底。

场地报备表与应急预案于活动前 5 天送保卫处与后勤签字盖章，纸质档贴总控台、电子档存 P1 书包。

5 号月饼摊原料由学校食堂供货并出具进货证明，现场由食堂师傅持健康证监督操作 1 小时。